## Sheet1
沙钢平台CMS数据接口开发工作任务及时间评估
序号 | 工作任务 |  | 工作日 | 人力
1 | 测点信息编码 |  | 7
2 | 系统后台数据流架构调整设计 |  | 7 | 1
3 | 波形数据传输接口开发 |  | 24 | 1.4
| 3.1 | 波形索引表单构建开发 | 7 | 0.25
| 3.2 | 波形索引表单构建内测 | 1 | 0.1
| 3.3 | 波形索引数据打包传输开发 | 3 | 0.25
| 3.4 | 波形索引数据传输接口内测 | 1 | 0.1
| 3.5 | 波形原始数据抽取打包开发 | 7 | 0.25
| 3.6 | 波形原始数据传输开发 | 2 | 0.25
| 3.7 | 波形原始数据传输接口内测 | 3 | 0.2
4 | 工艺量数据传输接口开发 |  | 16 | 1.4
| 4.1 | 工艺量索引表单构建开发 | 5 | 0.25
| 4.2 | 工艺量索引表单构建内测 | 1 | 0.1
| 4.3 | 工艺量索引数据打包传输开发 | 2 | 0.25
| 4.4 | 工艺量索引数据传输接口内测 | 1 | 0.1
| 4.5 | 工艺量时序数据抽取打包开发 | 2 | 0.25
| 4.6 | 工艺量时序数据传输开发 | 2 | 0.25
| 4.7 | 工艺量时序数据传输接口内测 | 3 | 0.2
5 | 断网续传功能开发 （2小时传1天数据） |  | 5 | 1.2
| 5.1 | 断网续传机制调整设计 | 2 | 1
| 5.2 | 断网续传功能内测 | 3 | 0.2
6 | 全部功能整合内测 |  | 5 | 2
| 6.1 | 功能整合 | 2 | 1
| 6.2 | 完整内测 | 3 | 1
合计 |  |  | 48 | 7
备注： | 1. 第3项和第4项部分任务时间可并行 2. 该时间表不包括与平台联合调试时间